## Feuille1
ETU 1853

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement		Total estimation	Avancement
Conception	reflexion	Base	80	150	-70	187,50 %
Conception	dessin	Frontend	30	40	-10	133,33 %		456	100,00 %
Creation table	Entity	Base	15	15	0	100,00 %
Conception	donne de test	Base	15	10	5	66,67 %
Login admin	Page admin	Frontend	10	10	0	100,00 %
Login equipe	Page equipe	Frontend	11	11	0	100,00 %
Login admin	Authentification admin	Metier	15	15	0	100,00 %
Login admin	Authentification equipe	Metier	15	15	0	100,00 %

Liste des etape	ListEtapeEquipe	Metier	10	10	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeEquipe	Frontend	15	15	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapePage Pagination	Metier	5	5	0	100,00 %
Affectation coureur etape	ListCoureurParEquipe	Metier	10	20	-10	200,00 %
Affectation coureur etape	ListCoureurParEquipe	Frontend	10	12	-2	120,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe	Frontend	20	30	-10	150,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe	Metier	10	25	-15	250,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe ajax contrainte	Metier	30	26	4	86,67 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe insertion	Metier	20	20	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeAdmin	Metier	10	10	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeAdmin	Frontend	15	15	0	100,00 %

Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur	Frontend	30	125	-95	416,67 %
Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur	Metier	20	30	-10	150,00 %
Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur contrainte heure	Metier	10	20	-10	200,00 %

Classement	creation view general classement	Base	150	340	-190	226,67 %
Classement generale	creation table view classement	Metier	10	5	5	50,00 %
Classement generale	ListClassement	Frontend	5	8	-3	160,00 %
Classement generale	ListClassement	Metier	10	10	0	100,00 %
Classement par equipe	ListClassement	Frontend	5	8	-3	160,00 %
Classement par equipe	ListClassement	Metier	10	10	0	100,00 %
Classement par etape	ListClassement	Frontend	5	8	-3	160,00 %
Classement par etape	ListClassement	Metier	10	10	0	100,00 %

Import donnes	Etapes , Resultats	Frontend	5	8
Import donnes	points	Frontend	5	5
Import donnes	List Etapes , resultats ,points	metier	15	25
Import donnes	creation table temporaire	base	10	15
Import donnes	donnes temporaire vers entite	base	60	90
Import donnes	integration	metier	20	25

interface equipe	modification page list etapes	Frontend	25	30
interface equipe	creation view etape equipe coureur	base	10	15
interface equipe	List_ etape_equipe_coureur	metier	10	25
interface equipe	integration dans page	Frontend	20	35

gestion des categories	creation bouton generer	Frontend	10	10
gestion des categories	creation filtre page	Frontend	10	10
gestion des categories	creation view classement par categorie	base	30	60
gestion des categories	creation requete de classement par categorie	base	20	15
gestion des categories	classement par categorie	metier	30	45

gestionde penalite	page ajouter penalite	Frontend	15	25
	page list penalite	Frontend	10	10

## Feuille1_2
ETU 1853

Catégorie	Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Conception	reflexion	Base	50	40	10	80,00 %
Conception	dessin d’ecran conception front	Frontend	30	30	0	100,00 %
Creation table	Entity	Base	25	25	0	100,00 %
Conception	donne de test	Base	10	11	0	100,00 %
Login admin	Page admin	Frontend	10	10	0	100,00 %
Login equipe	Page equipe	Frontend	11	5	6	45,45 %
Login admin	Authentification admin	Metier	10	8	2	80,00 %
Login admin	Authentification equipe	Metier	5	8	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeEquipe	Metier	10	10	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeEquipe	Frontend	15	10	5	66,67 %
Liste des etape	ListEtapePage Pagination	Metier	10	8	2	80,00 %
Affectation coureur etape	ListCoureurParEquipe	Metier	10	15	0	100,00 %
Affectation coureur etape	ListCoureurParEquipe	Frontend	10	10	0	100,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe	Frontend	10	10	0	100,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe	Metier	15	12	3	80,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe ajax contrainte	Metier	20	15	5	75,00 %
Affectation coureur etape	AffectationCoureurEquipe insertion	Metier	15	20	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeAdmin	Metier	10	15	0	100,00 %
Liste des etape	ListEtapeAdmin	Frontend	15	15	0	100,00 %
Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur	Frontend	30	25	5	83,33 %
Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur	Metier	25	30	0	100,00 %
Affectation Temps Coureur	InsertionTempsCoureur contrainte heure	Metier	30	20	10	66,67 %
Classement	creation view general classement	Base	50	65	0	100,00 %
Classement generale	creation table view classement	Metier	10	15	0	100,00 %
Classement generale	ListClassement	Frontend	5	15	0	100,00 %
Classement generale	ListClassement	Metier	10	15	0	100,00 %
Classement par equipe	ListClassement	Frontend	5	15	0	100,00 %
Classement par equipe	ListClassement	Metier	10	15	0	100,00 %
Classement par etape	ListClassement	Frontend	5	10	0	100,00 %
Classement par etape	ListClassement	Metier	10	12	0	100,00 %
Import donnes	Etapes , Resultats	Frontend	15	16	0	100,00 %
Import donnes	points	Frontend	15	18	0	100,00 %
Import donnes	List Etapes , resultats ,points	metier	15	25	0	100,00 %
Import donnes	creation table temporaire	base	10	18	0	100,00 %
Import donnes	donnes temporaire vers entite	base	45	60	0	100,00 %
Import donnes	integration	metier	25	20	5	80,00 %
interface equipe	modification page list etapes	Frontend	20	20	0	100,00 %
interface equipe	creation view etape equipe coureur	base	15	15	0	100,00 %
interface equipe	List_ etape_equipe_coureur	metier	15	15	0	100,00 %
interface equipe	integration dans page	Frontend	10	15	0	100,00 %
gestion des categories	creation bouton generer	Frontend	5	10	0	100,00 %
gestion des categories	creation filtre page	Frontend	10	15	0	100,00 %
gestion des categories	creation view classement par categorie	base	15	60	0	100,00 %
gestion des categories	creation requete de classement par categorie	base	10	15	0	100,00 %
gestion des categories	classement par categorie	metier	15	15	0	100,00 %
gestionde penalite	page ajouter penalite	Frontend	10	12	0	100,00 %
gestionde penalite	page list penalite	Frontend	10	15	0	100,00 %
gestionde penalite	crud penalite	metier	60	45	15	75,00 %
gestionde penalite	validation supprimer (js)	metier	15	20	0	100,00 %
gestionde penalite	creation view classement avec penalite	base	60	120	0	100,00 %
gestionde penalite	integration code	metier	20	60	0	100,00 %
pdf	Creation d’un fichier pdf	metire	30	90	0	100,00 %
graph	graphique	metier	15	65	0	100,00 %

					Total estimation	Avancement

					1278	94,57 %